附件：

三明市本级（三元区）2023-2025年城市国土空间监测项目报价表

报价单位(盖章)：                                                         时间：    年  月  日

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 公司简介 |  |  |  |

| 附件: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三明市本级（三元区）2023-2025年城市国土空间监测项目费用测算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作范围 |  | 年度 | 工作类别 | 主 要 工 作 内 容 | 经费 （万元） | 测算说明 |
| 项目款总计 |  |  |  |  |  |  | / |
| 1 | 三元区全域范围面积1151.42km²,2022年度国土变更调查城市（201）范围面积32.81km²、国家最新下发城区范围面积152.68km²，两项范围取并集后，现有城区监测面积155.17km²。 |  | 2023年度 | 2023年度项目款小计 |  |  | / |
|  |  |  |  | 前期方案编制与资料收集整理 | 根据部、省工作方案和2023年城市国土空间监测技术要求，结合三明市本级（三元区）实际，制定相关工作计划、技术路线，倒排工期、梳理问题、明确措施，编制工作实施方案、技术设计书；收集整理相关行业专题资料、POI数据，以及地籍调查和不动产登记、城市大比例基础测绘、数字城市、智慧城市等工作成果，为确定各类监测对象空间位置、占地范围和属性做参考和指引。 |  |  |
|  |  |  |  | 城区细化调查 | 按照部、省工作方案实施要求，2023年度三元区城区工作范围有9类监测目标合计21项采集要素（不含住宅和建筑情况2类城区监测目标），基于底图数据和最新遥感影像，结合实地调查以及收集的指引资料，分别开展2023年城区细化与补充调查及外业核实举证工作，确定相关监测要素的位置、占地范围和相关属性等内容。 |  |  |
|  |  |  |  | 全域细化调查 | 按照部、省工作方案实施要求，2023年度三元区全域范围有8类监测目标合计19项采集要素，基于底图数据和最新遥感影像，结合实地调查以及收集的指引资料，分别开展2023年全域细化与补充调查及外业核实举证工作，确定相关监测要素的位置、占地范围和相关属性等内容 |  |  |
|  |  |  |  | 全域、城区监测成果质量检查 | 按照国家、省成果质量检查有关规定和2023年城市国土空间监测要求，建立完善的质量管理制度，协助业主单位对市本级（三元区）全域、城区监测成果实行“两级检查”，落实作业员自检互检，利用全国统一的质量检查软件对各阶段形成的所有监测成果资料进行100%内外业检查，确保在工期内按时完成2023年城市国土空间监测任务并提交合格成果；同时，配合完成市级预检、省级抽查和成果验收工作，以及配合国家做好对监测成果的质量抽查工作。 |  |  |
|  |  |  |  | 数据汇总与成果整理 | 按照国家制定的数据库标准及建库规范，建立市本级（三元区）城市国土空间监测数据库，并对检查验收合格的2023年城市国土空间监测成果数据进行汇总，形成分析报告，确保业主单位及时掌握2023年度辖区城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。同时，根据业主单位要求，协助设计2023年城市国土空间监测各类数据统计表，编写市本级（三元区）工作报告、技术总结、检查报告，以及其他文档资料。 |  |  |
| 2 | 采用上一年度工作范围 |  | 2024年度 | 全域、城区监测更新调查 | 根据部、省工作方案和2024年城市国土空间监测政策技术要求，在上一年度工作基础上，结合最新遥感影像以及收集的指引资料，通过实地调查，对内外业发现的变化图斑开展更新监测，将相关监测要素的现势性更新到2024年，确保当年市本级（三元区）监测成果的真实性、准确性、完整性和规范性。 |  |  |
| 3 | 采用上一年度工作范围 |  | 2025年度 | 全域、城区监测更新调查 | 根据部、省工作方案和2025年城市国土空间监测政策技术要求，在上一年度工作基础上，结合最新遥感影像以及收集的指引资料，通过实地调查，对内外业发现的变化图斑开展更新监测，将相关监测要素的现势性更新到2025年，确保当年市本级（三元区）监测成果的真实性、准确性、完整性和规范性。 |  |  |
| 4 | 以每年所涉及监测目标实际工作范围为准 |  | 2023-2025年度 | 城市商品房、保障性住房、单体建筑细化调查 | 按照部、省工作方案实施要求及最新国土空间监测政策技术规定，三元区城区监测范围内有2类监测目标合计5项采集要素，即：城市商品房、保障性住房、单体建筑的高度、占地面积、建筑总面积，分别开展细化与补充调查及外业核实举证工作。该项工作分3年完成，于2025年底前结束。 |  |  |